## EgixPlanner
|  | EgixPlanner | [11 empty] | Legend
|  | Period Highlight: | [12 empty] | Plan Duration | [10 empty] | Actual Start | [10 empty] | % Complete | [9 empty] | Actual (beyond plan) | [15 empty] | % Complete (beyond plan)
OWNER | MAIN ACTIVITY | SUB ACTIVITY | PLAN START | PLAN END | ACTUAL START | ACTUAL END | PLAN START | PLAN DURATION (days) | ACTUAL START | ACTUAL DURATION (days) | % DONE | DAYS
 | time axis 2018-01-01 to 2018-12-31
 | time axis 2018-01-01 to 2018-12-31
Owner One | Activity 1 | Main Activity 1 | 2018-01-01 | 2018-03-15 | 2018-01-01 | 2018-03-15 | 1 | 74 | 1 | 74 | 90%
| Activity 1 | Subactivity 1,1 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 2018-01-01 | 2018-06-30 | 1 | 181 | 1 | 181 | 20%
| Activity 1 | Subactivity 1,2 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 2018-01-10 | 2018-03-15 | 1 | 59 | 10 | 65 | 20%
| Activity 1 | Subactivity 1,3 | 2018-01-01 | 2018-03-31 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 1 | 90 | 1 | 59 | 10%
Owner Two | Activity 2 | Main Activity 2 | 2018-01-01 | 2018-02-23 | 2018-01-01 | 2018-02-28 | 1 | 54 | 1 | 59 | 100%
Owner Three | Activity 2 | Main Activity 3 | 2018-01-01 | 2018-05-28 | 2018-01-01 | 2018-05-28 | 1 | 148 | 1 | 148 | 35%
| Activity 2 | Subactivity 3,1 | 2018-03-01 | 2018-05-31 | 2018-03-01 | 2018-05-15 | 60 | 92 | 60 | 76 | 100%
| Activity 2 | Subactivity 3,2 | 2018-06-16 | 2018-07-31 | 2018-06-16 | 2018-07-31 | 167 | 46 | 167 | 46 | 0%
| Activity 2 | Subactivity 3,3 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 2018-04-01 | 2018-09-30 | 91 | 183 | 91 | 183 | 0%